## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Construção da Nova UDR | SINAPI - 06/2021 - Mato Grosso SBC - 04/2021 - Mato Grosso | 22,88% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 24.111,80 | 25,00% 6.027,95 | 25,00% 6.027,95 | 25,00% 6.027,95 | 25,00% 6.027,95
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 46.422,77 | 100,00% 46.422,77
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 2.217,91 | 100,00% 2.217,91
4 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 100,00% 101.568,64 | 40,00% 40.627,46 | 60,00% 60.941,18
5 | ALVENARIA | 100,00% 63.982,68 |  |  | 60,00% 38.389,61 | 40,00% 25.593,07
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 30.948,20 |  |  |  | 100,00% 30.948,20
7 | COBERTURA | 100,00% 97.993,44 |  | 20,00% 19.598,69 | 80,00% 78.394,75
8 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO | 73,00% 17.183,76 |  | 30,00% 5.155,13 | 3,00% 515,51 | 40,00% 6.873,50
9 | FORRO | 100,00% 9.820,33 |  |  | 50,00% 4.910,17 | 50,00% 4.910,17
10 | ELÉTRICA | 100,00% 28.678,86 |  |  | 60,00% 17.207,32 | 40,00% 11.471,54
11 | HIDROSSANITÁRIO | 100,00% 25.769,27 |  |  | 60,00% 15.461,56 | 40,00% 10.307,71
12 | LOUÇAS E METAIS | 82,00% 5.780,17 |  |  | 2,00% 115,60 | 80,00% 4.624,14
13 | ACABAMENTOS, PINTURAS E REVESTIMENTOS | 64,00% 50.276,99 |  | 10,00% 5.027,70 | 4,00% 2.011,08 | 50,00% 25.138,50
14 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 813,99 |  |  |  | 100,00% 813,99
Porcentagem |  |  | 18,85% | 19,14% | 32,25% | 25,06%
Custo |  |  | 95.296,09 | 96.750,65 | 163.033,55 | 126.708,76
Porcentagem Acumulado |  |  | 18,85% | 37,99% | 70,23% | 95,3%
Custo Acumulado |  |  | 95.296,08 | 192.046,73 | 355.080,28 | 481.789,04
_______________________________________________________________