## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| Quadra de Areia (Vôlei e Futevôlei) | SINAPI - 07/2021 - Mato Grosso SUDECAP - 06/2021 - Minas Gerais | 22,88% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 12.028,79 | 50,00% 6.014,40 | 50,00% 6.014,40
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 25.471,46 | 100,00% 25.471,46
3 | ATERRO | 100,00% 9.040,80 | 100,00% 9.040,80
4 | DRENAGEM | 100,00% 8.450,32 | 100,00% 8.450,32
5 | ALAMBRADO E FECHAMENTO | 100,00% 31.583,00 | 60,00% 18.949,80 | 40,00% 12.633,20
6 | COBERTURA | 100,00% 2.909,08 |  | 100,00% 2.909,08
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO | 100,00% 18.784,30 | 40,00% 7.513,72 | 60,00% 11.270,58
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 422,72 |  | 100,00% 422,72
9 | ARQUIBANCADA | 100,00% 27.092,34 | 30,00% 8.127,70 | 70,00% 18.964,64
10 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 1.478,82 |  | 100,00% 1.478,82
11 | EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS | 100,00% 1.440,64 |  | 100,00% 1.440,64
Porcentagem |  |  | 60,25% | 39,75%
Custo |  |  | 83.568,20 | 55.134,07
Porcentagem Acumulado |  |  | 60,25% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 83.568,19 | 138.702,27
_______________________________________________________________ Jean Lucas Souza de Oliveira CREA MT 044808
_______________________________________________________________ Vanderlei Antonio de Abreu Prefeito Municipal