## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LED NA AVENIDA GUILHERME MEYER | SINAPI - 01/2022 - Mato Grosso | 22,88% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 7 DIAS | 14 DIAS | 21 DIAS | 28 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 3.384,72 | 25,00% 846,18 | 25,00% 846,18 | 25,00% 846,18 | 25,00% 846,18
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 16.958,68 | 80,00% 13.566,94 | 20,00% 3.391,74
3 | INSTALAÇÕES DA ILUMINAÇÃO NO CANTEIRO CENTRAL | 100,00% 504.470,59 |  | 30,00% 151.341,18 | 40,00% 201.788,24 | 30,00% 151.341,18
Porcentagem |  |  | 2,75% | 29,64% | 38,61% | 29,0%
Custo |  |  | 14.413,12 | 155.579,09 | 202.634,42 | 152.187,36
Porcentagem Acumulado |  |  | 2,75% | 32,39% | 71,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 14.413,12 | 169.992,21 | 372.626,63 | 524.813,99
_______________________________________________________________ Jean Lucas Souza de Oliveira CREA-MT 044808