## BDI
Obra/Serviços: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS BAIRRO BEIRA-RIO
Município: |  | Porto dos Gaúchos - MT
Endereço:
Responsável: |  | Ramon Abraão de Paula - CREA/SP 5070772107
Composição da Parcela de BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) - Obras e Serviços
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL
( % )
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | AC - Administração Central |  | 4
1.2 | DF - Despesas Financeiras |  | 1.23
1.3 | R - Riscos |  | 1.27
1.4 | S - Seguros |  | 0.8
1.5 | G - Garantias |  | 0
2.0 | LUCRO
2.1 | L - Lucro Operacional |  | 7.4
3.0 | TRIBUTOS
3.1 | **ISS |  | 2.5
3.2 | Cofins |  | 3
3.3 | Pis |  | 0.65
3.4 | Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 |  | 0
**ISS - Repassado pelo município
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 22.8773
VALOR DA OBRA
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
| BDI = | (1 + AC) x (1 + DF) x (1 + (R+S+G)) x (1 + L) | -1
(1-T)
**ISS - Imposto Sobre Serviços
| 5% | ISS - Repassado pelo município
| 50% | % SOBRE MÃO DE OBRA
____________________________________________
Ramon Abraão de Paula
CREA/SP 5070772107

## BDI DIF
Obra/Serviços: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS BAIRRO BEIRA-RIO
Município: |  | Porto dos Gaúchos - MT
Endereço:
Responsável: |  | Ramon Abraão de Paula - CREA/SP 5070772107
Composição da Parcela de BDI_DIF (Bonificação e Despesas Indiretas) - Material
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERCENTUAL
( % )
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | AC - Administração Central |  | 3.45
1.2 | DF - Despesas Financeiras |  | 1.23
1.3 | R - Riscos |  | 0.85
1.4 | S - Seguros |  | 0.48
1.5 | G - Garantias |  | 0
2.0 | LUCRO
2.1 | L - Lucro Operacional |  | 6.28
3.0 | TRIBUTOS
3.1 | **ISS |  | 0
3.2 | Cofins |  | 3
3.3 | Pis |  | 0.65
3.4 | Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 |  | 0
**ISS - Repassado pelo município
Segundo o que determina a lei nº 8.666/93, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  | 17.0004
VALOR DA OBRA
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
| BDI = | (1 + AC) x (1 + DF) x (1 + (R+S+G)) x (1 + L) | -1
(1-T)
**ISS - Imposto Sobre Serviços
| 5% | ISS - Repassado pelo município
| 50% | % SOBRE MÃO DE OBRA
____________________________________________
Ramon Abraão de Paula
CREA/SP 5070772107

## MC - CUBAÇÃO
PLANILHA MÉMORIA DE CÁLCULO CUBAÇÃO
Via | Extensão | Regularização do Sub-Leito |  | Sub-Base (m): | 0.15 | Base (m): | 0.15 | Imprimação |  | TSD C/ Capa |  | Sarjeta | Meio-Fio Reto | Meio-Fio Curvo | Passeio
| (m) | Largura (m) | Área (m²) | Volume (m³) |  | Volume (m³) |  | Largura (m) | Área (m²) | Largura (m) | Área (m²) | (m) | (m) | (m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³)
Avenida Passo Fundo | 304.6 | 9 | 2741.4 | 411.21 |  | 411.21 |  | 7.4 | 2254.04 | 7.4 | 2254.04 | 609.2 | 609.2 | 0 | 1.2 | 0.06 | 43.8624
Rua Boa Esperança | 322 | 9 | 2898 | 434.7 |  | 434.7 |  | 6 | 1932 | 6 | 1932 | 644 | 644 | 0 | 1.2 | 0.06 | 46.368
Rua Primavera | 331 | 7.6 | 2515.6 | 377.34 |  | 377.34 |  | 6 | 1986 | 6 | 1986 | 662 | 662 | 0 | 1.2 | 0.06 | 47.664
Travessa Piáu | 49 | 5.6 | 274.4 | 41.16 |  | 41.16 |  | 4 | 196 | 4 | 196 | 98 | 98 | 0 | 1.2 | 0.06 | 7.056
Travessa Lambarí | 49 | 5.6 | 274.4 | 41.16 |  | 41.16 |  | 4 | 196 | 4 | 196 | 98 | 98 | 0 | 1.2 | 0.06 | 7.056
Interseção 1 | 19.4 | 7.6 | 262.24 | 39.336 |  | 39.336 |  | 0 | 262.24 | 0 | 262.24 | 36.8 | 19.4 | 17.4 | 1.2 | 0.06 | 2.6496
Interseção 2 | 16 | 0 | 211.05 | 31.6575 |  | 31.6575 |  | 0 | 211.05 | 0 | 211.05 | 33.4 | 16 | 17.4 | 1.2 | 0.06 | 2.4048
Interseção 3 | 9 | 0 | 89.99 | 13.4985 |  | 13.4985 |  | 0 | 89.99 | 0 | 89.99 | 15.48 | 9 | 6.48 | 1.2 | 0.06 | 1.1146
Interseção 4 | 9 | 0 | 89.99 | 13.4985 |  | 13.4985 |  | 0 | 89.99 | 0 | 89.99 | 15.48 | 9 | 6.48 | 1.2 | 0.06 | 1.1146
Interseção 5 | 9 | 0 | 89.99 | 13.4985 |  | 13.4985 |  | 0 | 89.99 | 0 | 89.99 | 15.48 | 9 | 6.48 | 1.2 | 0.06 | 1.1146
| 1118 | 9447.06 |  | 1417.059 |  | 1417.059 |  | 7307.3 |  | 7307.3 |  | 2227.84 | 2173.6 | 54.24 | 160.4045
NOTAS DE SERVIÇOS
Serviços | Unidade | Quantidade
Serviços Levantamento Topográfico | m² | 9447.06
Serviços de Terraplanagem - Corte (projeto) | m³ | 1398.81 |  | ______________________________________________
Serviços de Terraplanagem - Aterro (projeto) | m³ | 2899.75 |  | Ramon Abraão de Paula
Serviço de Corte e Aterro Compensado | m³ | 1500.94 |  | CREA/SP 5070772107
Regularização de Sub-Leito | m³ | 9447.06
Execução de Sub-Base | m³ | 1417.059
Execução de Base | m³ | 1417.059
Regularização de Superficie (p/ imprimação) | m² | 7307.3
Execução de Imprimação | m² | 7307.3
Esecução do TSD c/ CAPA | m² | 7307.3
Execução da Sarjeta | m | 2227.84
Execução do Meio-Fio Reto | m | 2173.6
Execução do Meio-Fio Curvo | m | 54.24
Execução de Passeio (calçada) | m³ | 160.4045

## MC - TRANSPORTE
PLANILHA MÉMORIA DE CÁLCULO TRANSPORTE
Memória de Cálculo Transporte - Solo
Fator de Utilização |  | 1.15
SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. TRABALHO (m³) | A TRANSPORTAR (m³) | DMT (Km) | MOMENTO DE TRANSPORTE (M3xKm)
Aterro | Solo | 1398.81 | 1608.6315 | 6.1 | 9812.6521
Sub-Base | Solo | 1417.059 | 1629.6178 | 6.1 | 9940.6689
Base | Solo | 1417.059 | 1629.6178 | 6.1 | 9940.6689
Bota-Fora (corte) | Solo | 9447.06 | 10864.119 | 0.5 | 5432.0595
Transporte da Jazida (M³xKm) |  | 29693.9899
Carga e Manobra Jazida (m³) |  | 4867.8672
Transporte p/ Bota-Fora (M³xKm) |  | 5432.0595
Carga e Manobra Bota-Fora (m³) |  | 10864.119
Memória de Cálculo Transporte de Material Asfaltico
SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. TRABALHO | UND. | F. UTILIZAÇÃO | UND | PESO (T) A TRANSPORTAR | DMT (Km) | MOMENTO DE TRANSPORTE (TxKm)
Imprimação | CM-30 | 7307.3 | m² | 0.0012 | T/m² | 8.7688 | 260 | 2279.8776
TSD | RR-2C | 7307.3 | m² | 0.0048 | T/m² | 35.075 | 260 | 9119.5104
[6 empty] | TOTAL -> |  | 11399.388
Memória de Cálculo Transporte dos Agregados
SERVIÇO | MATERIAL | QUANT. TRABALHO | UND. | F. UTILIZAÇÃO | UND | A TRANSPORTAR | DMT (Km) | MOMENTO DE TRANSPORTE (M³xKm)
TSD | Brita 1 | 7307.3 | m² | 0.015 | m³/m² | 109.6095 | 241 | 26415.8895
TSD | Brita 0 | 7307.3 | m² | 0.0073 | m³/m² | 53.3433 | 241 | 12855.7329
TSD | Areia Média | 7307.3 | m² | 0.006 | m³/m² | 43.8438 | 241 | 10566.3558
[6 empty] | TOTAL -> |  | 49837.9782
______________________________________________
Ramon Abraão de Paula
CREA/SP 5070772107

## MC - SINALIZAÇÃO
Memória de Cálculo Sinalização
Sinalização Horizontal
Tipo/Pintura | Comprimento Total (m) | Área Total (m²)
FTP (0,30) | 420 | 126
LRE (0,30) | 101 | 30.3
LFO (2x4x0,10) | 281.3 | 28.13
LFO (0,10) | 91.17 | 9.117
193.547
Sinalização Verical
Tipo Placa | Área | Quantidade | Total de Área
A32-B (L 45cm) | 0.2 | 28 | 5.6
R-1 (L 25cm) | 0.3 | 8 | 2.4
R-19 (D 60cm) | 0.28 | 18 | 5.04
13.04
Descrição | Qtd | Total (m)
Tubo Aço Galvanizado 3m comprimento | 54 | 210.6
Tubo Aço Galvanizado 3,5m comprimento | 0 | 0
| 54 | 210.6
______________________________________________
Ramon Abraão de Paula
CREA/SP 5070772107

## Resumo do Orçamento
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS BAIRRO BEIRA-RIO | SINAPI - 02/2022 - Mato Grosso SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2021 - Mato Grosso | 22,88% 17,00% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  |  | Total | Peso (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | 24543.16 | 1.62%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 4913.91 | 0.3243%
3 | TERRAPLANAGEM |  |  | 345090.43 | 22.78%
4 | PAVIMENTO |  |  | 369108.3 | 24.36%
5 | DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  | 727781.14 | 48.04%
6 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 35451.34 | 2.34%
7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 8148.18 | 0.5378%
|  |  | Total sem BDI | 1234891.99
|  |  | Total do BDI | 280144.47
|  |  | Total Geral | 1515036.46
______________________________________________________ Ramon Abraão de Paula CREA/SP 5070772107

## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS BAIRRO BEIRA-RIO | SINAPI - 02/2022 - Mato Grosso SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2021 - Mato Grosso |  |  | 22.88% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
B.D.I. DIF.
17%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 24543.16 | 1.62%
1.1 | PMPG CIV 039 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA 4 MESES | UN | 1 | 19973.28 | 24543.16 | 24543.16 | 1.62%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 4913.91 | 0.3243%
2.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 4 | 327.04 | 401.86 | 1607.44 | 0.1061%
2.2 | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 9447.06 | 0.29 | 0.35 | 3306.47 | 0.2182%
3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 345090.43 | 22.78%
3.1 |  |  | DO CORTE E ATERRO LEITO SUBLEITO |  |  |  |  | 34412.23 | 2.271%
3.1.1 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 2899.75 | 6.78 | 8.33 | 24154.91 | 1.594%
3.1.2 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 9447.06 | 0.09 | 0.11 | 1039.17 | 0.06859%
3.1.3 | 101120 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 1398.81 | 5.37 | 6.59 | 9218.15 | 0.6084%
3.2 |  |  | DA BASE SUB-BASE |  |  |  |  | 126855.21 | 8.373%
3.2.1 | 101768 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 2834.12 | 36.43 | 44.76 | 126855.21 | 8.373%
3.3 |  |  | DA JAZIDA |  |  |  |  | 168436.45 | 11.12%
3.3.1 | 73903/001 | SINAPI | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | m² | 9447.06 | 0.43 | 0.52 | 4912.47 | 0.3242%
3.3.2 | 93592 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 40223.08 | 2.03 | 2.49 | 100155.46 | 6.611%
3.3.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 6593.95 | 5.66 | 6.95 | 45827.95 | 3.025%
3.3.4 | 00000001 | Próprio | CASCALHO PARA ATERRO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | m³ | 3334.71 | 4.5 | 5.26 | 17540.57 | 1.158%
3.4 |  |  | DO BOTA-FORA |  |  |  |  | 15386.54 | 1.016%
3.4.1 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 1608.63 | 1.12 | 1.37 | 2203.82 | 0.1455%
3.4.2 | 93592 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 804.32 | 2.03 | 2.49 | 2002.75 | 0.1322%
3.4.3 | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1608.63 | 5.66 | 6.95 | 11179.97 | 0.7379%
4 |  |  | PAVIMENTO |  |  |  |  | 369108.3 | 24.36%
4.1 | 93176 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TXKM | 11399.39 | 0.74 | 0.9 | 10259.45 | 0.6772%
4.2 | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 49837.98 | 0.74 | 0.9 | 44854.18 | 2.961%
4.3 | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 7307.3 | 0.09 | 0.11 | 803.8 | 0.05305%
4.4 | PMPG CIV 203 | Próprio | Copia da SINAPI (97807) - PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | m² | 7307.3 | 25.15 | 30.9 | 225795.57 | 14.9%
4.5 | PMPG CIV 204 | Próprio | Copia da SINAPI (96401) - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | m² | 7307.3 | 9.74 | 11.96 | 87395.3 | 5.769%
5 |  |  | DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 727781.14 | 48.04%
5.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 2173.6 | 51.6 | 63.4 | 137806.24 | 9.096%
5.2 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 160.4 | 687.22 | 844.45 | 135449.78 | 8.94%
5.3 | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 54.24 | 55.33 | 67.98 | 3687.23 | 0.2434%
5.4 | 2003682 | SICRO3 | Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais | un | 12 | 1878.83 | 2308.7 | 27704.4 | 1.829%
5.5 | 2003718 | SICRO3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | un | 12 | 1535.14 | 1886.38 | 22636.56 | 1.494%
5.6 | 2003620 | SICRO3 | Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais | un | 29 | 914.88 | 1124.2 | 32601.8 | 2.152%
5.7 | 2003455 | SICRO3 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais | un | 3 | 1646.82 | 2023.61 | 6070.83 | 0.4007%
5.8 | 95565 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 137 | 126.29 | 155.18 | 21259.66 | 1.403%
5.9 | 92211 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 596 | 178.26 | 219.04 | 130547.84 | 8.617%
5.10 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 405 | 422.01 | 518.56 | 210016.8 | 13.86%
6 |  |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  |  | 35451.34 | 2.34%
6.1 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 193.55 | 13.06 | 16.04 | 3104.54 | 0.2049%
6.2 | 069026 | SBC | POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM | UN | 54 | 367.98 | 452.17 | 24417.18 | 1.612%
6.3 | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | m² | 13.04 | 519.75 | 608.1 | 7929.62 | 0.5234%
7 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 8148.18 | 0.5378%
7.1 | 00000005 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA (LIMITADO ATÉ 2,0% DO VALOR DE INVESTIMENTO CONVÊNIO/OBRA). | UN | 1 | 3315.51 | 4074.09 | 4074.09 | 0.2689%
7.2 | 00000006 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA (LIMITADO ATÉ 2,0% DO VALOR DE INVESTIMENTO CONVÊNIO/OBRA). | UN | 1 | 3315.51 | 4074.09 | 4074.09 | 0.2689%
[5 empty] | Total Geral |  | 1515036.46
_______________________________________________________________ Ramon Abraão de Paula CREA/SP 5070772107

## Cronograma Físico-Financeiro
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS BAIRRO BEIRA-RIO | SINAPI - 02/2022 - Mato Grosso SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2021 - Mato Grosso | 22,88% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 100,00% 24.543,16 | 25,00% 6.135,79 | 25,00% 6.135,79 | 25,00% 6.135,79 | 25,00% 6.135,79
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.913,91 | 100,00% 4.913,91
3 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 345.090,43 | 80,00% 276.072,34 | 20,00% 69.018,09
4 | PAVIMENTO | 100,00% 369.108,30 |  | 30,00% 110.732,49 | 70,00% 258.375,81
5 | DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES | 100,00% 727.781,14 | 20,00% 145.556,23 | 50,00% 363.890,57 | 30,00% 218.334,34
6 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100,00% 35.451,34 |  |  |  | 100,00% 35.451,34
7 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 100,00% 8.148,18 | 50,00% 4.074,09 |  |  | 50,00% 4.074,09
Porcentagem |  |  | 28,83% | 36,29% | 31,87% | 3,01%
Custo |  |  | 436.752,36 | 549.776,94 | 482.845,94 | 45.661,22
Porcentagem Acumulado |  |  | 28,83% | 65,12% | 96,99% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 436.752,36 | 986.529,29 | 1.469.375,24 | 1.515.036,46
_______________________________________________________________ Ramon Abraão de Paula CREA/SP 5070772107

## Orçamento Analítico
|  | Obra |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DIVERSAS RUAS BAIRRO BEIRA-RIO |  | SINAPI - 02/2022 - Mato Grosso SBC - 04/2022 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2021 - Mato Grosso |  | 22,88% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 24543.16
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMPG CIV 039 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA 4 MESES | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 19973.28 | 19973.28
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 400 | 34.93 | 13972
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 64 | 93.77 | 6001.28
|  |  |  | MO sem LS => | 19054.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 19054.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 4569.88 |  | Valor com BDI => |  | 24543.16
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 24543.16
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 4913.91
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 327.04 | 327.04
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 334.24 | 3.34
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.85 | 20.85
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.83 | 33.66
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 225 | 225
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 4 | 8.98 | 35.92
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 23.76 | 2.61
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 1 | 5.66 | 5.66
|  |  |  | MO sem LS => | 40.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.82 |  | Valor com BDI => |  | 401.86
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1607.44
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 78472 | SINAPI | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.29 | 0.29
Composição Auxiliar | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 69.58 | 0.06
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 8.09 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 16.83 | 0.12
Composição Auxiliar | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 9.8 | 0.02
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 26.45 | 0.05
Insumo | 00006204 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.002886 | 7.64 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.06 |  | Valor com BDI => |  | 0.35
[6 empty] | Quant. => | 9447.06 | Preço Total => | 3306.47
3 |  |  | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 345090.43
3.1 |  |  | DO CORTE E ATERRO LEITO SUBLEITO | [5 empty] | 34412.23
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 6.78 | 6.78
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 205.64 | 0.61
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004 | 276.24 | 1.1
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.006 | 208.25 | 1.24
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.015 | 65.9 | 0.98
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.016 | 47.12 | 0.75
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.023 | 76.34 | 1.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.021 | 16.83 | 0.35
|  |  |  | MO sem LS => | 1.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.55 |  | Valor com BDI => |  | 8.33
[6 empty] | Quant. => | 2899.75 | Preço Total => | 24154.91
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0001 | 208.25 | 0.02
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 65.9 | 0.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.001 | 16.83 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
[6 empty] | Quant. => | 9447.06 | Preço Total => | 1039.17
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101120 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 5.37 | 5.37
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0151 | 212.39 | 3.2
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0256 | 58.3 | 1.49
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0407 | 16.83 | 0.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.98
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.22 |  | Valor com BDI => |  | 6.59
[6 empty] | Quant. => | 1398.81 | Preço Total => | 9218.15
3.2 |  |  | DA BASE SUB-BASE | [5 empty] | 126855.21
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101768 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 36.43 | 36.43
Composição Auxiliar | 5921 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0072 | 5.79 | 0.04
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0058 | 205.64 | 1.19
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0527 | 276.24 | 14.55
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0058 | 53.83 | 0.31
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0407 | 183.89 | 7.48
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0059 | 208.25 | 1.22
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0516 | 65.9 | 3.4
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0503 | 31.34 | 1.57
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0072 | 112.45 | 0.8
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0168 | 47.12 | 0.79
Composição Auxiliar | 5923 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0503 | 3.6 | 0.18
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0517 | 76.34 | 3.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0575 | 16.83 | 0.96
|  |  |  | MO sem LS => | 5.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.33 |  | Valor com BDI => |  | 44.76
[6 empty] | Quant. => | 2834.12 | Preço Total => | 126855.21
3.3 |  |  | DA JAZIDA | [5 empty] | 168436.45
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73903/001 | SINAPI | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 0.43 | 0.43
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018 | 212.39 | 0.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0035 | 16.83 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.06
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.09 |  | Valor com BDI => |  | 0.52
[6 empty] | Quant. => | 9447.06 | Preço Total => | 4912.47
3.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93592 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.03 | 2.03
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0065 | 288.33 | 1.87
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0028 | 59.09 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.46 |  | Valor com BDI => |  | 2.49
[6 empty] | Quant. => | 40223.08 | Preço Total => | 100155.46
3.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 5.66 | 5.66
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0042 | 227.63 | 0.95
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0127 | 288.33 | 3.66
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0067 | 76.51 | 0.51
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0093 | 59.09 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.29 |  | Valor com BDI => |  | 6.95
[6 empty] | Quant. => | 6593.95 | Preço Total => | 45827.95
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000001 | Próprio | CASCALHO PARA ATERRO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | Material |  | m³ | 1 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.76 |  | Valor com BDI => |  | 5.26
[6 empty] | Quant. => | 3334.71 | Preço Total => | 17540.57
3.4 |  |  | DO BOTA-FORA | [5 empty] | 15386.54
3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1.12 | 1.12
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 212.39 | 0.63
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.006 | 58.3 | 0.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.009 | 16.83 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.25 |  | Valor com BDI => |  | 1.37
[6 empty] | Quant. => | 1608.63 | Preço Total => | 2203.82
3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93592 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.03 | 2.03
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0065 | 288.33 | 1.87
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0028 | 59.09 | 0.16
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.46 |  | Valor com BDI => |  | 2.49
[6 empty] | Quant. => | 804.32 | Preço Total => | 2002.75
3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100979 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 5.66 | 5.66
Composição Auxiliar | 88907 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0042 | 227.63 | 0.95
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0127 | 288.33 | 3.66
Composição Auxiliar | 88908 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0067 | 76.51 | 0.51
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0093 | 59.09 | 0.54
|  |  |  | MO sem LS => | 0.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.29 |  | Valor com BDI => |  | 6.95
[6 empty] | Quant. => | 1608.63 | Preço Total => | 11179.97
4 |  |  | PAVIMENTO | [5 empty] | 369108.3
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93176 | SINAPI | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM. AF_02/2016 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.74 | 0.74
Composição Auxiliar | 91645 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001736 | 420.5 | 0.72
Composição Auxiliar | 91646 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.000434 | 65.45 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.9
[6 empty] | Quant. => | 11399.39 | Preço Total => | 10259.45
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93593 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 0.74 | 0.74
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0024 | 288.33 | 0.69
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 59.09 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.16 |  | Valor com BDI => |  | 0.9
[6 empty] | Quant. => | 49837.98 | Preço Total => | 44854.18
4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100575 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 0.09 | 0.09
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0001 | 208.25 | 0.02
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 65.9 | 0.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.001 | 16.83 | 0.01
|  |  |  | MO sem LS => | 0.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.02 |  | Valor com BDI => |  | 0.11
[6 empty] | Quant. => | 7307.3 | Preço Total => | 803.8
4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMPG CIV 203 | Próprio | Copia da SINAPI (97807) - PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 25.15 | 25.15
Composição Auxiliar | 6879 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 198.9 | 0.19
Composição Auxiliar | 6880 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 72.84 | 0.21
Composição Auxiliar | 7030 | SINAPI | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.004 | 263.63 | 1.05
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0013 | 234.6 | 0.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0322 | 16.83 | 0.54
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0008 | 112.45 | 0.08
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0033 | 31.34 | 0.1
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0006 | 185.66 | 0.11
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0027 | 46.02 | 0.12
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.006 | 83.5 | 0.5
Insumo | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.0073 | 97.44 | 0.71
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.015 | 84.4 | 1.26
Insumo | 00000063 | Próprio | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COTAÇÃO USINA) | Material |  | KG | 4.48 | 4.46 | 19.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.75 |  | Valor com BDI => |  | 30.9
[6 empty] | Quant. => | 7307.3 | Preço Total => | 225795.57
4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PMPG CIV 204 | Próprio | Copia da SINAPI (96401) - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 9.74 | 9.74
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 11.1 | 0.02
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.004 | 5.28 | 0.02
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 234.6 | 0.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0058 | 16.83 | 0.09
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 112.45 | 0.19
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0041 | 31.34 | 0.12
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0049 | 46.02 | 0.22
Insumo | 00000064 | Próprio | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (ORÇADO USINA) | Material |  | KG | 1.2 | 7.38 | 8.85
|  |  |  | MO sem LS => | 0.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.22 |  | Valor com BDI => |  | 11.96
[6 empty] | Quant. => | 7307.3 | Preço Total => | 87395.3
5 |  |  | DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 727781.14
5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 51.6 | 51.6
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.091 | 5.04 | 0.45
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.018 | 19.13 | 0.34
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 516 | 1.54
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.109 | 17.72 | 1.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.244 | 21.1 | 5.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.487 | 16.83 | 8.19
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.015 | 83.5 | 1.25
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.063 | 520 | 32.76
|  |  |  | MO sem LS => | 11.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.8 |  | Valor com BDI => |  | 63.4
[6 empty] | Quant. => | 2173.6 | Preço Total => | 137806.24
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 687.22 | 687.22
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1.213 | 414.17 | 502.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.239 | 16.83 | 71.34
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.983 | 21.1 | 41.84
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.256 | 20.85 | 47.03
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 7.34 | 18.35
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2 | 3.14 | 6.28
|  |  |  | MO sem LS => | 178.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 178.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 157.23 |  | Valor com BDI => |  | 844.45
[6 empty] | Quant. => | 160.4 | Preço Total => | 135449.78
5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94268 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 55.33 | 55.33
Composição Auxiliar | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.026 | 19.13 | 0.49
Composição Auxiliar | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 5.04 | 0.65
Composição Auxiliar | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 516 | 1.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.581 | 16.83 | 9.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.29 | 21.1 | 6.11
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 17.72 | 2.76
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.015 | 83.5 | 1.25
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.063 | 520 | 32.76
|  |  |  | MO sem LS => | 13.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.65 |  | Valor com BDI => |  | 67.98
[6 empty] | Quant. => | 54.24 | Preço Total => | 3687.23
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003682 | SICRO3 | Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais |  |  | un | 1 | 1878.83 | 1878.83
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 0
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 17.5 | kg | 10.43 |  |  | 182.525
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 2.08 | m³ | 354.05 |  |  | 736.424
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 16.63 | m² | 57.72 |  |  | 959.8836
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 1878.8326
|  |  |  | MO sem LS => | 755.9459 | LS => | 0 | MO com LS => | 755.9459
|  |  |  | Valor do BDI => | 429.87 |  | Valor com BDI => |  | 2308.7
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 27704.4
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003718 | SICRO3 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais |  |  | un | 1 | 1535.14 | 1535.14
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 0.1 |  |  |  | 21.5634 | 2.1563
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.1 |  |  |  | 16.6566 | 1.6657
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 3.822
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 3.822
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 3.822
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1432 | Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 | 1 | un | 475.555 |  |  | 475.555
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 475.555
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 2009619 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | 7.2 | m² | 88.69 |  |  | 638.568
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.11 | m³ | 394.01 |  |  | 43.3411
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | 0.04148 | m³ | 2391.99 |  |  | 99.2197
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | 5.4 | kg | 10.28 |  |  | 55.512
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.19 | m³ | 354.05 |  |  | 67.2695
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 2.59 | m² | 57.72 |  |  | 149.4948
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 1053.4051
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M1432 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.104 | t | 22.66 |  | 2.3566
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 2.3566
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M1432 | Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.104 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,70 | 5914464 0,000 R$ 0,56 | 5914479 0,000 R$ 0,45 | 0
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 2.3566
|  |  |  | MO sem LS => | 422.353 | LS => | 0 | MO com LS => | 422.353
|  |  |  | Valor do BDI => | 351.24 |  | Valor com BDI => |  | 1886.38
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 22636.56
5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003620 | SICRO3 | Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais |  |  | un | 1 | 914.88 | 914.88
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.2 |  |  |  | 16.6566 | 3.3313
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 3.3313
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 3.3313
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 3.3313
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0224 | Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm | 1 | un | 38.1875 |  |  | 38.1875
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 38.1875
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 2009619 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | 5.68 | m² | 88.69 |  |  | 503.7592
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | 0.09 | m³ | 394.01 |  |  | 35.4609
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | 4.1 | kg | 10.43 |  |  | 42.763
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.25 | m³ | 354.05 |  |  | 88.5125
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.06 | m³ | 372.47 |  |  | 22.3482
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 3.1 | m² | 57.72 |  |  | 178.932
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 871.7758
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0224 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.07 | t | 22.66 |  | 1.5862
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 1.5862
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M0224 | Guia-chapéu pré-moldada - C = 140 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 0.07 | tkm | 5914449 0,000 R$ 0,70 | 5914464 0,000 R$ 0,56 | 5914479 0,000 R$ 0,45 | 0
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 1.5862
|  |  |  | MO sem LS => | 374.9859 | LS => | 0 | MO com LS => | 374.9859
|  |  |  | Valor do BDI => | 209.32 |  | Valor com BDI => |  | 1124.2
[6 empty] | Quant. => | 29 | Preço Total => | 32601.8
5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2003455 | SICRO3 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais |  |  | un | 1 | 1646.82 | 1646.82
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1.8752 |  |  |  | 16.6566 | 31.2345
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 31.2345
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 31.2345
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 31.2345
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M1097 | Pedra de mão ou rachão | 1.41 | m³ | 100.8398 |  |  | 142.1841
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 142.1841
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 1.83 | m³ | 354.05 |  |  | 647.9115
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | 6.18 | m³ | 43.11 |  |  | 266.4198
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 3103302 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 9.65 | m² | 57.72 |  |  | 556.998
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 1471.3293
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M1097 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ | 5914647 | 2.115 | t | 0.98 |  | 2.0727
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 2.0727
F | Banco | Insumo | Momento de Transporte | Quantidade | Unidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  | Custo Horário
[6 empty] | LN | RP | P
Momento de Transporte | SICRO3 | M1097 | Pedra de mão ou rachão - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | 2.115 | tkm | 5914359 0,000 R$ 0,69 | 5914374 0,000 R$ 0,55 | 5914389 0,000 R$ 0,44 | 0
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 2.0727
|  |  |  | MO sem LS => | 723.0112 | LS => | 0 | MO com LS => | 723.0112
|  |  |  | Valor do BDI => | 376.79 |  | Valor com BDI => |  | 2023.61
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 6070.83
5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95565 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 126.29 | 126.29
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.058 | 190.44 | 11.04
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.122 | 70.79 | 8.63
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.001 | 581.3 | 0.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.545 | 16.83 | 9.17
Composição Auxiliar | 88277 | SINAPI | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 16.2 | 4.42
Insumo | 00040334 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | Material |  | M | 1.03 | 89.76 | 92.45
|  |  |  | MO sem LS => | 12.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.89 |  | Valor com BDI => |  | 155.18
[6 empty] | Quant. => | 137 | Preço Total => | 21259.66
5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92211 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 178.26 | 178.26
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.089 | 190.44 | 16.94
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.188 | 70.79 | 13.3
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 581.3 | 1.74
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.42 | 17.83 | 7.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.839 | 16.83 | 14.12
Insumo | 00007714 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | Material |  | M | 1.03 | 121.05 | 124.68
|  |  |  | MO sem LS => | 20.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.78 |  | Valor com BDI => |  | 219.04
[6 empty] | Quant. => | 596 | Preço Total => | 130547.84
5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 422.01 | 422.01
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.136 | 190.44 | 25.89
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.287 | 70.79 | 20.31
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 581.3 | 6.97
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.64 | 17.83 | 11.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.28 | 16.83 | 21.54
Insumo | 00007750 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | Material |  | M | 1.03 | 326.11 | 335.89
|  |  |  | MO sem LS => | 32.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 96.55 |  | Valor com BDI => |  | 518.56
[6 empty] | Quant. => | 405 | Preço Total => | 210016.8
6 |  |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [5 empty] | 35451.34
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 13.06 | 13.06
Composição Auxiliar | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003333 | 176.62 | 0.58
Composição Auxiliar | 95133 | SINAPI | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003333 | 126.67 | 0.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03333 | 16.83 | 0.56
Insumo | 00025972 | SINAPI | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | Material |  | KG | 0.4 | 12.23 | 4.89
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.13 | 13.98 | 1.81
Insumo | 00007348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | Material |  | L | 0.03 | 15.02 | 0.45
Insumo | 00007343 | SINAPI | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | Material |  | L | 0.6 | 7.25 | 4.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.98 |  | Valor com BDI => |  | 16.04
[6 empty] | Quant. => | 193.55 | Preço Total => | 3104.54
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 069026 | SBC | POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2""X3000MM | 69 |  | UN | 1 | 367.98 | 367.98
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.275 | 21.1 | 26.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.275 | 16.83 | 21.45
Insumo | 000100 | SBC | AREIA GROSSA LAVADA | Material |  | m³ | 0.2 | 84.59 | 16.91
Insumo | 000050 | SBC | CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) | Material |  | KG | 70 | 0.72 | 50.4
Insumo | 000200 | SBC | PEDRA BRITADA #1 E 2 | Material |  | m³ | 0.3 | 84.4 | 25.32
Insumo | 030335 | SBC | POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO GALVANIZADO 2"x3,0m | Material |  | UN | 1 | 227 | 227
|  |  |  | MO sem LS => | 36.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.19 |  | Valor com BDI => |  | 452.17
[6 empty] | Quant. => | 54 | Preço Total => | 24417.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00034723 | SINAPI | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | Material |  | m² | 1 | 519.75 | 519.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 88.35 |  | Valor com BDI => |  | 608.1
[6 empty] | Quant. => | 13.04 | Preço Total => | 7929.62
7 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 8148.18
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000005 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA (LIMITADO ATÉ 2,0% DO VALOR DE INVESTIMENTO CONVÊNIO/OBRA). | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | UN | 1 | 3315.51 | 3315.51
Composição Auxiliar | 72840 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | TXKM | 4196.85 | 0.79 | 3315.51
|  |  |  | MO sem LS => | 209.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 209.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 758.58 |  | Valor com BDI => |  | 4074.09
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4074.09
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000006 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA (LIMITADO ATÉ 2,0% DO VALOR DE INVESTIMENTO CONVÊNIO/OBRA). | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | UN | 1 | 3315.51 | 3315.51
Composição Auxiliar | 72840 | SINAPI | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | TXKM | 4196.85 | 0.79 | 3315.51
|  |  |  | MO sem LS => | 209.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 209.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 758.58 |  | Valor com BDI => |  | 4074.09
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 4074.09
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1234891.99
[5 empty] | Total do BDI |  | 280144.47
[5 empty] | Total Geral |  | 1515036.46
_______________________________________________________________ Ramon Abraão de Paula CREA/SP 5070772107