## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA CRAS | SINAPI - 05/2022 - Mato Grosso SBC - 06/2022 - Mato Grosso | 26,86% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 4.577,08 | 100,00% 4.577,08
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 631,36 | 100,00% 631,36
3 | ESTRUTURA | 100,00% 53.509,62 | 70,00% 37.456,73 | 30,00% 16.052,89
4 | ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIAS | 100,00% 60.812,43 | 20,00% 12.162,49 | 80,00% 48.649,94
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 15.165,21 | 10,00% 1.516,52 | 90,00% 13.648,69
6 | COBERTURA E FORRO | 100,00% 11.914,64 |  | 100,00% 11.914,64
7 | REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO | 100,00% 37.545,83 | 10,00% 3.754,58 | 90,00% 33.791,25
8 | PISOS E PAVIMENTOS | 100,00% 7.302,59 |  | 50,00% 3.651,30 | 50,00% 3.651,30
9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 8.159,79 |  | 70,00% 5.711,85 | 30,00% 2.447,94
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 11.661,30 |  | 50,00% 5.830,65 | 50,00% 5.830,65
11 | PINTURA | 100,00% 25.896,24 |  | 50,00% 12.948,12 | 50,00% 12.948,12
Porcentagem |  |  | 25,34% | 64,17% | 10,49%
Custo |  |  | 60.098,76 | 152.199,32 | 24.878,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 25,34% | 89,51% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 60.098,76 | 212.298,08 | 237.176,09
_______________________________________________________________ Ramon Abraão de Paula CREA SP 5070772107