## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS NOVO PARANÁ | SINAPI - 05/2022 - Mato Grosso SBC - 07/2022 - Mato Grosso | 26,86% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 19.707,48 | 33,33% 6.568,50 | 33,33% 6.568,50 | 33,34% 6.570,47
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 13.264,38 | 100,00% 13.264,38
3 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES | 100,00% 2.608,60 | 100,00% 2.608,60
4 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES | 100,00% 5.880,75 |  | 50,00% 2.940,38 | 50,00% 2.940,38
5 | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO | 100,00% 10.271,53 |  | 50,00% 5.135,77 | 50,00% 5.135,77
6 | ALVENARIA | 100,00% 15.887,31 | 20,00% 3.177,46 | 40,00% 6.354,92 | 40,00% 6.354,92
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 8.683,93 |  |  | 100,00% 8.683,93
8 | PISOS | 100,00% 11.878,72 |  | 40,00% 4.751,49 | 60,00% 7.127,23
9 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA | 100,00% 4.983,09 |  | 40,00% 1.993,24 | 60,00% 2.989,85
10 | INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO DOMÉSTICO | 100,00% 3.866,86 | 20,00% 773,37 | 40,00% 1.546,74 | 40,00% 1.546,74
11 | INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS | 100,00% 1.891,28 |  | 50,00% 945,64 | 50,00% 945,64
12 | ACABAMENTOS/PINTURAS/REVESTIMENTOS | 100,00% 4.796,10 |  |  | 100,00% 4.796,10
13 | COBERTURA | 130,00% 31.064,75 |  | 50,00% 15.532,38 | 80,00% 24.851,80
14 | FACHADAS | 100,00% 12.047,08 |  |  | 100,00% 12.047,08
15 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 318,12 |  |  | 100,00% 318,12
Porcentagem |  |  | 17,94% | 31,1% | 57,29%
Custo |  |  | 26.392,32 | 45.769,05 | 84.308,04
Porcentagem Acumulado |  |  | 17,94% | 49,04% | 106,33%
Custo Acumulado |  |  | 26.392,31 | 72.161,36 | 156.469,40
_______________________________________________________________ Ramon Abraão de Paulo CREA SP 5070772107