## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO | SINAPI - 10/2022 - Mato Grosso SBC - 11/2022 - Mato Grosso SEDOP - 09/2022 - Pará | 22,88% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 100,00% 11.728,94 | 16,70% 1.958,73 | 16,66% 1.954,04 | 16,66% 1.954,04 | 16,66% 1.954,04 | 16,66% 1.954,04 | 16,66% 1.954,04
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 44.782,55 | 100,00% 44.782,55
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 100,00% 79.072,82 | 20,00% 15.814,56 | 20,00% 15.814,56 | 40,00% 31.629,13 | 20,00% 15.814,56
4 | ESTRUTURAS METÁLICAS | 100,00% 60.865,81 |  |  |  | 100,00% 60.865,81
5 | FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS E FACHADAS | 100,00% 154.723,41 |  |  | 10,00% 15.472,34 | 40,00% 61.889,36 | 50,00% 77.361,71
6 | PISOS | 100,00% 41.835,12 |  |  |  | 60,00% 25.101,07 | 40,00% 16.734,05
7 | ESQUADRIAS | 100,00% 59.535,81 |  |  |  |  | 100,00% 59.535,81
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 30.806,29 |  |  | 50,00% 15.403,15 | 50,00% 15.403,15
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 23.186,32 |  |  |  | 50,00% 11.593,16 | 50,00% 11.593,16
10 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 27.394,68 |  |  |  |  | 50,00% 13.697,34 | 50,00% 13.697,34
11 | LAGO E JARDINAGEM | 100,00% 24.271,84 |  |  |  | 50,00% 12.135,92 | 50,00% 12.135,92
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES E FINAIS | 100,00% 2.360,22 | [5 empty] | 100,00% 2.360,22
Porcentagem |  |  | 11,16% | 3,17% | 11,5% | 36,53% | 34,43% | 3,21%
Custo |  |  | 62.555,85 | 17.768,61 | 64.458,66 | 204.757,08 | 193.012,02 | 18.011,60
Porcentagem Acumulado |  |  | 11,16% | 14,33% | 25,83% | 62,36% | 96,79% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 62.555,84 | 80.324,45 | 144.783,10 | 349.540,18 | 542.552,20 | 560.563,81
_______________________________________________________________ Ramon Abraão de Paula Eng. Civil CREA SP 5070772107